**Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов,**

**направленных на социально-экономическое**

**развитие российских территорий**

**«Моя страна – моя Россия»**

Региональный этап

**Номинация конкурса «Реализованные проекты»**

**Проект**

**«Аллея Героев»**

**детской патриотической организации**

**«Юные Покрышкинцы»**

Проект подготовлен: Шаталовой Алиной Владимировной

Название образовательного учреждения Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная

школа №2 им. А.И. Покрышкина станицы Калининской

Наименование муниципального образования Калининский район

Краснодарского края

Контактные данные:

353780,Краснодарский край, Калининский р-н,

ст. Калининская, ул.Ленина, д.101, кв.9

сотовый телефон 8(918)6305740

е-mail: alina\_shatalova@rambler.ru.

**Информационная карта проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Название номинации | «Реализованные проекты » |
| Название проекта | «Аллея Героев» детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы» |
| Субъект РФ, муниципальное образование | **Краснодарский край****Калининский район** |
| Ф.И.О. автора, название образовательного учреждения  | Шаталова Алина ВладимировнаМБОУ СОШ №2Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Покрышкина станицы Калининской |
| Контактные данные (почтовый адрес, мобильный телефон, е-mail)\* | 353780,Краснодарский край,Калининский р-н, ст. Калининская, ул. Ленина, д.101,кв.9сотовый телефон 8(918)6305740e-mail: alina\_shatalova@rambler.ru. |
| Ф.И.О. научного руководителя (степень, должность, контактные данные (адрес, телефон (с указанием кода), е-mail) | Шабала Ольга Дмитриевна, заслуженный Учитель РФ, директор школы353780,Краснодарский край,Калининский р-н, ст. Калининская, ул. Мира, 93, кв.2тел. сотовый 8(918)9515337e-mail: kalinschool2@rambler.ru |
| Перечень рекомендательных писем к проекту | 1.Письмо Краснодарской краевой общественное организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСВО» в лице председателя совета Ярко В.С.2. Письмо Совета Ветеранов Калининского района в лице председателя Закостыновой Д.Н.Письмо администрации Калининского сельского поселения в лице главы Боровика В.Г.4. Письмо ООО Художественного салона «Сокол» в лице гендиректора Соколова В.А. |
| География проекта | 353780,Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, ул Ленина, 43Центральный двор школы, который выходит на центральную улицу станицы |
| Цели и задачи проекта | **Цели проекта:** - духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;- создание условий для формирования общественно-активной позиции детей и подростков, условий для сохранения истории, памяти героических подвигов. **Задачи проекта:*** провести исследование по проблеме, анкетирование;
* собрать необходимую информацию по месту расположения «Аллеи», по требованиям, условиям, затратам;
* провести конкурс творческих работ: «Аллея детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»» (1- 11 кл)
* провести исследовательскую работу: собрать, систематизировать материал о трижды герое СССР А.И. Покрышкине, Героях- летчиках и летчицах, воевавших и базировавшихся на территории нашего района и края;
* изучить возможности инициатив всех членов детской патриотической организации;
* разработать схему проекта «Аллея детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»»;
* разработать документацию;
* привлечь средства для реализации проекта;
* заключить договора с заинтересованными лицами;
* разработать проекты информационных пилонов;
* организовать и провести торжественные мероприятия.
 |
| Краткое содержание проекта  | Проект по сооружению Аллеи Героев был разработан на основании решения Совета лидеров детской патриотической организации школы «Юные Покрышкинцы». Данным проектом, была предусмотрена реконструкция территории двух школьных клумб, установка бюста А.И. Покрышикина, установка информационных пилонов (5 штук) Аллеи Героев и разбивка клумбы «Лента Славы».Заказчиком выступила МБОУ СОШ №2 ст. Калининской. Партнерами стали: Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевой Братство» и «Художественный салон «СОКОЛ» г. Краснодара.В 2014 году был установлен Бюст Трижды Герою СССР, летчику А.И. Покрышкину. В продолжении родилась идея проекта «Аллея Героев», возможность создания на прилегающей к школе территории ансамбля из памятника и современных информационных пилонов, посвященных героям летчикам и летчицам. Инициатором идеи был ветеран ВОВ нашей станицы Попков Виталий Павлович (98 лет). В соответствии с рабочими проектами работы по сооружению Аллеи начались с марта 2015 года. В данный момент на аллее установлено в бюст и 3 информационных пилона, посвященных А.И. Покрышкину и летчикам- героям. Все Герои вели боевые действия на территории Краснодарского края и базировались на территории района. Праздник открытия Аллеи Героев состоял из двух частей. Сначала торжественно в сентябре (1.09.2014) в день рождения к 35-му юбилею школы был открыт бюст А.И. Покрышкина. Затем, в канун празднования 70-летия Великой Победы (5 мая 2015 года), торжественно была открыта Аллея. С каждым годом ветеранов войны становится все меньше и меньше, но память о них, об их подвиге, мы, школьные краеведы стараемся сохранить. Возникла идея (**перспектива проекта**) увековечить память женщин- летчиц (их 23) 46-го Гвардейского Таманского Авиаполка. Он отличался от прочих формирований тем, что был полностью женским: только женщины занимали все [должности](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) в полку от [механиков](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA) и [техников](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA) до [штурманов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD) и [пилотов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA). Всем было присвоено звание Героев СССР.Великое - не может быть забыто. Наша задача сохранить воспоминания, имена людей, прошедших кровавые войны и не дать возможности повторения подобных трагедий.  |
| Сроки выполнения проекта | I этап 2014 годII этап 2015 годIII этап ноябрь 2015 - весна 2016 года |
| Бюджет проекта | 830.500 рублей  |

**Тезисы проекта**

 **«Аллея Героев детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы».**

Мы хотим храни ть память в своих сердцах, свой край, свою станицу, территорию своей школы сделать краше, внести свой маленький вклад для благоустройства и процветания Родины. Данным проектоммы хотели привлечь членов детской организации «Юные Покрышкинцы» к активным действиям и выйти на закладку аллеи Героев – летчиков вместе с уважаемыми ветеранами и членами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство Кубани».

Подобные проекты - будущее в обучении новых поколений. От личного участия каждого зависит, каким станет лик Земли и где находится человечество в данный момент: в начале или в конце своего путешествия в будущее.

Наша школа носит имя - Трижды Героя Советского Союза, летчика- героя Александра Ивановича Покрышкина уже 17 лет, с 1998 года. По инициативе директора школы Ольги Дмитриевны Шабала и членов детской патриотической организации был установлен бюст А.И. Покрышкина. Изучая историю его жизни, подвиги летчиков в период ВОВ, на территории нашего района и края, родилась идея создания АЛЛЕИ ПАМЯТИ- АЛЛЕИ ГЕРОЕВ, Героев летчиков. Для реализации следующих этапов возникла необходимость установления информационных пилонов для использования в уличных условиях.

**Цели проекта:**

 - духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
и молодежи;

- создание условий для формирования общественно-активной позиции детей и подростков, условий для сохранения истории, памяти героических подвигов.

Аллея Героев находится на территории школьного двора, доступна обучающимся, родителям, всем жителям станицы, гостям. Она под открытым небом и это позволяет вести уроки памяти с привлечением большого числа людей, организовывать торжественные мероприятия, позволяет развивать просветительскую деятельности в молодежной среде, направленной на изучение истории нашего народа, его подвига.

**Автор проекта:** Лидер детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы» Шаталова Алина, ученица 11 класса.

**Руководитель проекта:** Директор школы Шабала Ольга Дмитриевна, заслуженный учитель России.

**Сроки реализации проекта:** 2,5 года ( 2014 - 2015 год и зима- весна 2016 года)

Данным проектом, была предусмотрена реконструкция территории двух школьных клумб, установка бюста А.И. Покрышикина, установка информационных пилонов (5 штук) Аллеи Героев и разбивка клумбы «Лента Славы». Заказчиком выступила МБОУ СОШ №2 ст. Калининской. Партнерами стали: Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевой Братство» и «Художественный салон «СОКОЛ» г. Краснодара.

В 2014 году был установлен Бюст Трижды Герою СССР, летчику А.И. Покрышкину. Возникла необходимость разработать проекты информационных пилонов, посвященных героям летчикам и летчицам. Все Герои вели боевые действия на территории Краснодарского края и базировались на территории района.

С каждым годом ветеранов войны становится все меньше и меньше, но память о них, об их подвиге, мы, школьные краеведы стараемся сохранить. В нашем школьном музее разместилась экспозиция «И помнит мир спасенный...», в которой бережно хранятся экспонаты, фотографии, солдатские письма времен Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн.

И теперь на Аллее Героев рядом с бюстом Трижды Героя СССР А.И. Покрышкина мы всегда будем видеть фотографии летчиков героев, женщин- героев. Уже размещены фотографии мужчин- летчиков, героев. Возникла идея (**перспектива проекта**) увековечить память женщин- летчиц.

Великое - не может быть забыто. Наша задача сохранить воспоминания, имена людей, прошедших кровавые войны и не дать возможности повторения подобных трагедий.

**Практическая значимость проекта**

Часто на территории школы проходят различные патриотические, культурно-массовые мероприятия, отдыхают пенсионеры, молодые мамы с детьми, проживающие на соседних улицах, приезжают гости. Поэтому на территории образовательного учреждения необходимо было создать особый комплекс, который должен соответствовать этическим и экологическим нормам, воспитывать и позволять изучать историю, культуру российских городов и сел, хранить память.

Оставшееся школьная территория будет эффективным продолжением и дополнением «Аллея детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»». В любое время года на территории аллеи, также как и на школьной территории, учащиеся нашей школы будут вести природоохранные работы.

**ПРОЕКТ: «Аллея Героев детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы».**

**Обоснование актуальности проекта**

В наши дни всему человечеству не хватает душевного дружеского тепла, ощущения радости от вклада каждого человека в процветание и благоустройство своего родного дома, улицы, поселка. «Каждый из нас должен посадить хоть одно дерево, чтобы увековечить память о себе для будущих поколений и внести свой вклад в сохранении природы, создать здоровую окружающую среду, сделать более чистыми источники нашей жизни – воздух, землю, воду».

Наша школа носит имя - Трижды Героя Советского Союза, летчика- героя Александра Ивановича Покрышкина уже 17 лет, с 1998 года. В 2014 году по инициативе директора школы Ольги Дмитриевны Шабала и членов детской патриотической организации был установлен бюст А.И. Покрышкина - летчика, трижды Героя Советского Союза. Это было первым этапом проекта. Изучая историю его жизни, подвиги летчиков в период ВОВ, на территории нашего района и края, родилась идея создания АЛЛЕИ ПАМЯТИ- АЛЛЕИ ГЕРОЕВ, Героев летчиков. Для реализации следующих этапов возникла необходимость установления информационных пилонов для использования в уличных условиях.

Информационный пилон помогает получить необходимую информацию о герое, чье имя носит наша школа, о героях летчиках, воевавших и базировавшихся на территории нашего района, края. К тому же они могут стать достопримечательностью станицы Калининской и всего района. Фактически это конструкции на все случаи жизни. И это вполне объяснимо с точки зрения привлечения внимания к определенному объекту, который нуждается в памяти. Мы хотим хранить память в своих сердцах, свой край, свою станицу, территорию своей школы сделать краше, внести свой маленький вклад для благоустройства и процветания Родины. Данным проектоммы хотели привлечь членов детской организации «Юные Покрышкинцы» к активным действиям и выйти на закладку аллеи Героев – летчиков вместе с уважаемыми ветеранами и членами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство Кубани».

Аллея Героев находится на территории школьного двора, доступна обучающимся, родителям, всем жителям станицы, гостям. Она под открытым небом и это позволяет вести уроки памяти с привлечением большого числа людей, организовывать торжественные мероприятия, позволяет развивать просветительскую деятельности в молодежной среде, направленной на изучение истории нашего народа, его подвига.

Родители могут принять активное участие в реализации проекта, что сплотит нас всех вместе, позволит изменить собственную жизни и станичную среду.

**Цели проекта:**

 - духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
и молодежи;

- создание условий для формирования общественно-активной позиции детей и подростков, условий для сохранения истории, памяти героических подвигов.

**Задачи проекта:**

* провести исследование по проблеме, анкетирование;
* собрать необходимую информацию по месту расположения «Аллеи», по требованиям, условиям, затратам;
* провести конкурс творческих работ: «Аллея детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»» (1- 11 кл)
* провести исследовательскую работу: собрать, систематизировать материал о трижды герое СССР А.И. Покрышкине, Героях- летчиках и летчицах, воевавших и базировавшихся на территории нашего района и края;
* изучить возможности инициатив всех членов детской патриотической организации;
* разработать схему проекта «Аллея детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»»;
* разработать документацию;
* привлечь средства для реализации проекта;
* заключить договора с заинтересованными лицами;
* разработать проекты информационных пилонов;
* организовать и провести торжественные мероприятия.

**Автор проекта:** Лидер детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы» Шаталова Алина, ученица 11 класса.

**Руководитель проекта:** Директор школы Шабала Ольга Дмитриевна, заслуженный учитель России.

**Сроки реализации проекта:** 2,5 года ( 2014 - 2015 год и зима- весна 2016 года)

**Проект АЛЛЕИ ГЕРОЕВ состоит из четырех основных частей (шагов) и соответствующих им периодов и продуктов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Шаг**  | **Период** | **Продукт (Итог)** | **Результат** |
| I | 2014 год | ПамятникБюст А.И. Покрышкина | Реализован |
|  II | 2015 год | Информационные пилоны о А.И. Покрышкине и о героях – летчиках. (3 пилона)Клумба Славы. | Реализован |
|  III | Ноябрь 2015 весна 2016 года | Информационные пилоныо женщинах, героях- летчицах (2 пилона) | Запланировано, то есть в разработке |

**Объект проекта:** «Аллея Героев детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»» на территории МБОУ СОШ№2 им. А.И.Покрышкина.

**Содержание проекта и методы решения проблем**

Проект по сооружению Аллеи Героев был разработан на основании решения Совета лидеров детской патриотической организации школы «Юные Покрышкинцы». Данным проектом, была предусмотрена реконструкция территории двух школьных клумб, установка бюста А.И. Покрышикина, установка информационных пилонов (5 штук) Аллеи Героев и разбивка клумбы «Лента Славы».

Заказчиком выступила МБОУ СОШ №2 ст. Калининской. Партнерами стали: Краснодарское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевой Братство» и «Художественный салон «СОКОЛ» г. Краснодара.

В 2014 году был установлен Бюст Трижды Герою СССР, летчику А.И. Покрышкину. Бюст, высота которого вместе с постаментом составляет 2,5 метра, предоставлен в подарок школе (общая стоимость 500 тысяч рублей) Краснодарским краевым отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевой Братство» в лице председателя Ярко Валерия Сергеевича.

В продолжении родилась идея проекта «Аллея Героев», возможность создания на прилегающей к школе территории ансамбля из памятника и современных пилонов. Пилон - это важный элемент в комплексе наружной информации, рекламы. Конструкция пилонов также может быть самой различной. Имеет большое значение не только размер пилонов, но и цветовое оформление, наполненность его информацией.

Возникла необходимость разработать проекты информационных пилонов, посвященных героям летчикам и летчицам. Инициатором идеи был ветеран ВОВ нашей станицы Попков Виталий Павлович (98 лет). Школа сотрудничает с ним тесно. Разработкой пилонов занимались: лидер детской организации Шаталова Алина, ученица 11 класса, руководитель школьного музея, учитель истории- Шумейко Галина Петровна. Заказ взялся реализовать «Художественный салон «СОКОЛ» г. Краснодара в лице генерального директора Соколова Василия Александровича. В соответствии с рабочими проектами работы по сооружению Аллеи начались с марта 2015 года. В соответствии со схемой на аллее установлено в данный момент: бюст и 3 информационных пилона, посвященных А.И. Покрышкину и летчикам- героям. ***(Схемы в приложении).***

Все Герои вели боевые действия на территории Краснодарского края и базировались на территории района. Их имена представлены в приложении на фото пилонов. ***(Фото в приложении)***

Праздник открытия Аллеи Героев состоял из двух частей. Сначала торжественно в сентябре (1.09.2014) в день рождения к 35-му юбилею школы был открыт бюст А.И. Покрышкина. Затем, в канун празднования 70-летия Великой Победы (5 мая 2015 года), торжественно была открыта Аллея. Мероприятие проходило на уровне муниципалитета с приглашением и личным участием ветеранов, администрации района, сельского поселения, станичников, гостей из города Краснодара, спонсоров и т.д.

Гости, официальные лица, наши земляки возложили цветы к бюсту Героя. У Бюста А.И. Покрышкина и пилонов, которые теперь образует единый ансамбль с Аллеей Героев, состоялся торжественный митинг и вахта памяти.

Митинг закончился символическим запуском в небо 70-ти красных шаров у памятника «Самолет» на выезде из станицы. В приложении представлены фотографии. Мероприятие получилось масштабным.

 ***(Прилагается сценарий праздника и программа).***

С каждым годом ветеранов войны становится все меньше и меньше, но память о них, об их подвиге, мы, школьные краеведы стараемся сохранить. В нашем школьном музее разместилась экспозиция «И помнит мир спасенный...», в которой бережно хранятся экспонаты, фотографии, солдатские письма времен Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн.

И теперь на Аллее Героев рядом с бюстом Трижды Героя СССР А.И. Покрышкина мы всегда будем видеть фотографии летчиков героев, женщин- героев. Уже размещены фотографии мужчин- летчиков, героев. Возникла идея (**перспектива проекта**) увековечить память женщин- летчиц. Проведя исследовательскую работу, мы выяснили, что 23 летчицы 46-го Гвардейского Таманского ордена Красного Знамени и Суворова 3-й степени полка лёгких ночных бомбардировщиков награждены званием Герой Советского Союза. За бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц полка «ночными ведьмами». Авиаполк отличался от прочих формирований тем, что был полностью женским: только женщины занимали все [должности](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) в полку от [механиков](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA) и [техников](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA) до [штурманов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD) и [пилотов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA).

"Если бы можно было собрать цветы всего мира и положить их к вашим ногам, то даже этим мы не смогли бы выразить своё восхищение советскими лётчицами ! Летчики полка « Нормандия- Неман».

Великое - не может быть забыто. Наша задача сохранить воспоминания, имена людей, прошедших кровавые войны и не дать возможности повторения подобных трагедий.

 **Вспомним всех поименно...**

**План и этапы реализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Этапы** | Сроки | **Планируемые мероприятия** |
| Подготовительный этап  | Зима-весна 2014 года | 1. Формулирование проблемы. Определение цели и задачи проекта. Обсуждение продукта проекта.
2. Планирование.
3. Сбор и анализ информации.
4. Исследовательская работа.
5. Создание программы действия по реализации проекта.
6. Заключение договоров.
 |
| Исследовательский этапI и II части | Лето 2014-Весна 2015 года | 1. Оформление текстового материала.
2. Проведение оценки работы над проектом.
3. Разработка схем, смет.
4. Оформление документации.
5. Консультация с заинтересованными лицами
6. Подбор материалов, оформление и заказ пилонов.
7. Работа на территории: уборка предполагаемого места под аллею; распланировка грунта, укладка тротуарной плитки, укладка газона, посадка многолетних кустов и цветов; высадка саженцев, уход за газоном и цветами, установка забора, уход за газоном и цветами.
8. Установка пилонов.
9. Оформление клумб, этнографического уголка, «Ленты Славы».
10. Установка лавочек.
11. Подготовка к защите проекта. Выбор формы презентации. Подготовка презентации проекта.
12. Подготовка к публичному открытию.
13. Экономическое обоснование проекта
 |
| Исследовательский этапII и III частей  | Весна 2015 годаОсень 2015- зима 2016 года | 1. Исследовательская работа.
2. Оформление текстового материала.
3. Подбор материалов, оформление и заказ пилонов.
4. Консультация с заинтересованными лицами
5. Работа на территории.
6. Установка пилонов.
7. Подготовка презентации проекта.
8. Экономическое обоснование проекта
 |
| Заключительный этап II-ой части проекта | май 2015 года | 1. Открытие Аллеи Героев, вахта памяти.
2. Презентация бюста и трех информационных пилонов.
3. Рефлексия. Самоанализ своей деятельности.
 |
| Заключительный этап III-ей части | Весна 2016 года | 1. Открытие двух дополнительных информационных пилонов Аллеи Героев.
2. Вахта памяти.
3. Презентация проекта.
4. Рефлексия. Самоанализ своей деятельности.
 |

**Кадровое обеспечение**

**Административные ресурсы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность, звание** | **функции** |
| Шабала Ольга Дмитриевна | Директор школы, Заслуженный Учитель РФ | Общее руководство проектом |
| Голобородько Ольга Витальевна | Заместитель директора по УВР, почетный работник общего образования РФ | Документальное оформление проекта, исследовательское направление |
| Грузинов Андрей Владимирович | Педагог- организатор | Руководство лидерами организации. Подготовка и реализация практических мероприятий, работа на территории клумбы Славы. |
| Боровик Виктор Геннадьевич | Председатель управляющего Совета школы. | Финансовое обеспечение проекта. |

**Человеческие ресурсы:**

* заинтересованное население в реализации проекта
* инициативная группа
* лидеры классов и учащиеся школы
* общественные организации станицы
* члены детской организации
* педагоги

**Финансовые ресурсы:**

* средства предпринимателей (спонсорские)
* средства администрации района, станицы

**Информационные ресурсы:**

* районная газета «Калининец»
* сайты: школы, УО
* архивные документы
* музейные экспонаты

**Методология:** опрос, наблюдение.

Мы заинтересовались, что думают учащиеся о том, каким они хотели бы видеть облик нашей территории школы. Придумали вопросы:

1. Какие проблемы, на ваш взгляд, являются наиболее актуальными для улучшения двора нашей школы?
2. Как вы считаете, что можно сделать для их решения?
3. По вашему мнению, кто должен этим заниматься?
4. Чем вы сами могли бы помочь в решении этих проблем?
5. В чем вы видите помощь педагогического коллектива?

Нас также интересовали такие данные: пол, профессия, возраст и т.д.

В опросе приняло участие 470 учащихся, около 300 родителей и педагогического коллектива школы. Возрастные группы опрошенных – от 8 лет до 50 лет, увлекающиеся, заинтересованные лица.

**Опрос показал следующее:**

1. Актуальными для территории нашей школы являются проблемы, связанные с обновлением тротуарной плиткой, озеленением территории, улучшение асфальтного покрытия, созданием мест отдыха для учащихся и их родителей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Проблема** | **Кол-во ответов** |
| Плохое состояние асфальтного покрытия на территории школы | 120 |
| Недостаточное озеленение и мест отдыха | 378 |
| Замена тротуарной плитки  | 147 |
| Недостаточная чистота | 37 |
| Проблемы со стоянками автотранспорта | 68 |
| Прочие | 20 |

1. Для их решения учащиеся и их родители предлагали самые разные выходы: обращение в администрацию сельского поселения, к депутатам Сельской Администрации, найти спонсоров и самим, по мере возможности, участвовать в озеленении и создания мест отдыха на территории школы.
2. Этим должны заниматься, по мнению респондентов, работники сельской администрации, депутаты Сельской Администрации, руководители организаций и т.д.
3. Сами учащиеся могли помочь в решении проблем физически – высаживать саженцы и следить за ними, поделиться рассадой цветов, установить лавочки, уложить газон и т.д.

**Выводы соцопроса:** учащиеся хотят видеть территорию школы красивой, удобной для каждого возраста.

Среди наших респондентов были и ветераны, которые тоже хотели видеть нашу школу эстетически оформленной и приятной для социума. Мы и задумали воплотить в жизнь и увековечить память о погибших в ВОВ, создав наш проект:

- разработали цикл встреч с ветеранами, на которых беседовали о том непростом времени;

- брали интервью и убедились, что нам никак нельзя забывать про войну;

- работали над архивами, в которых хранятся записи о трижды герое СССР А.И. Покрышкине, летчиках- героях;

- на протяжении 17-ти лет наша организация изучает историю этого великого человека, что способствует развитию патриотизма у учащихся;

-место создание аллеи подобрали возле памятника А.И. Покрышкина – что увековечит память о его подвигах который был установлен благодаря членам организации «Боевое братство Кубани».

Участники группы проанализировали ландшафтные возможности территории, на которой запланирована «Аллея детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»» и выяснили, что на данной территории удобно расположить между лиственными деревьями тротуарные дорожки, на территории уложить газон и расположить клумбы с цветами, разбить цветник «Клумба Памяти», принять участие в конкурсе клумб.

**Финансовое обоснование. Затраты**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  |  **наименование**  |  **стоимость** **(рублей)** | **Источник финансирования**  |
| 1.  | Бюст А.И. Покрышкина | 500 000 | Спонсорские КК ОВООВ «Боевое Братство» |
| 2 | Центральные пилоны  | 105 500  | 77 000 спонсорские28500 Госстандарт  |
| 3 | Дополнительные пилоны | 100 000 | Спонсорские  |
| 4 | Строй материалы: песок, ГПС, цемент, тротуарная плитка, бордюры, земля и т.д. | 24000 | Сельское поселение (администрация)  |
|  | Посадочный материал:вечнозеленые растения: 16- пирамидальных можжевельников;4- раскидистых можжевельника;сосны-2;кусты барбариса ( спирея) – 50 шт;7 берез;розы- 30 кустов;однолетники 50 шт.  | 48 000  | 17500 Председатель УС Боровик В.Г.1. подарок школе 11 класса

9300 –педагоги школы12700 - спонсорские  |
|  | 6 лавочек  | 35 000  | Спонсорские  |
|  | Флагшток на 3 знамени.  | 18 000 рублей  | молодежные организации  |
|  | **ИТОГ** | **830500** |  |

**Практическая значимость проекта**

**Предполагаемые результаты, перспективы развития, долгосрочный эффект**

Часто на территории школы проходят различные патриотические, культурно-массовые мероприятия, отдыхают пенсионеры, молодые мамы с детьми, проживающие на соседних улицах, приезжают гости. Поэтому на территории образовательного учреждения необходимо было создать особый комплекс, который должен соответствовать этическим и экологическим нормам, воспитывать и позволять изучать историю, культуру российских городов и сел, хранить память.

В нашей станице как и на территории школы все должно быть пронизано стремлением к красоте. Красоту необходимо чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, творить красоту. Реализация данного проекта поможет нам использовать творческие способности и вовлечь учащихся школы в процесс дизайнерского преобразования окружающего мира. Чтобы не остались равнодушными учащиеся школы и их родители: активизировать их социальная позицию, которая выразилась в желании помочь в осуществлении данного проекта. Кроме того, повысилась конкурентоспособность школы путем создания имиджа станицы (т.к. школа находится на центральной улице), как красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом детей, родителей и педагогического коллектива.

Оставшееся школьная территория будет эффективным продолжением и дополнением «Аллея детской патриотической организации «Юные Покрышкинцы»». В любое время года на территории аллеи, также как и на школьной территории, учащиеся нашей школы будут вести природоохранные работы: осенью развешивать кормушки, проводить экологические субботники по очистке территории; зимой будем подкармливать птиц; весной обновлять видовой состав растительности, проводить природоохранную пропаганду среди учащихся и взрослого населения станицы.

 Подобные проекты - будущее в обучении новых поколений. От личного участия каждого зависит, каким станет лик Земли и где находится человечество в данный момент: в начале или в конце своего путешествия в будущее.

**Перспективы проекта**

Установить дополнительные пилоны. Провести торжественное открытие «Аллеи Героев» с информационными пилонами, посвященными подвигу женщин- летчиц, героев ВОВ.

 Продолжить работу по благоустройству территории: за каждым классом закрепить участок для реализации проекта «Мой любимый школьный двор» (уголок, клумба, этноуголок); установить скамейки по всей территории школы; установить урны для мусора; подготовить цветочную рассаду для оформления новых клумб и т.д.